## Project Planner
Traffic Penalty Management Software
| Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Period Highlight: | 1 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete |  |  |  |  | Actual (beyond plan) | [7 empty] | % Complete (beyond plan)
1 Period = 1 day
| ACTIVITY | PLAN START | PLAN DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | PERIODS
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
| 1. INITIATION | 1 | 12 |  |  | 0%
| 1.1. Assign project manager | 1 | 2 |  |  | 0%
| 1.2. Develop Project Charter | 2 | 5 |  |  | 0%
| 1.3. Assign project team | 5 | 7 |  |  | 0%
| 1.4. Define project goals | 10 | 3 |  |  | 0%
| 2. PLANNING | 7 | 14 |  |  | 0%
| 2.1. Define scope statement | 7 | 5 |  |  | 0%
| 2.2. Create WBS | 12 | 4 |  |  | 0%
| 2.3. Scheduling | 9 | 4 |  |  | 0%
| 2.4. Set budget | 16 | 2 |  |  | 0%
| 2.5. Risk planning | 11 | 10 |  |  | 0%
| 3. ANALYSIS | 14 | 15 |  |  | 0%
| 3.1. Develop use cases | 19 | 10 |  |  | 0%
| 3.2. Define requirements | 14 | 5 |  |  | 0%
| 3.2.1. User requirements | 14 | 3 |  |  | 0%
| 3.2.2. Software requirements | 16 | 3 |  |  | 0%
| 4. DEVELOPING | 29 | 20 |  |  | 0%
| 4.1. Design | 29 | 7 |  |  | 0%
| 4.1.1. Structural design | 29 | 5 |  |  | 0%
| 4.1.2. Visual design | 34 | 2 |  |  | 0%
| 4.2. Program coding | 36 | 13 |  |  | 0%
| 4.3. Program debugging | 36 | 13 |  |  | 0%
| 4.4. Implement database | 36 | 2 |  |  | 0%
| 4.5. Develop security system | 36 | 4 |  |  | 0%
| 5. TESTING | 42 | 14 |  |  | 0%
| 5.1. Test configuration | 42 | 2 |  |  | 0%
| 5.2. System testing | 44 | 10 |  |  | 0%
| 5.3. Review product | 54 | 2 |  |  | 0%
| 6. CONTROLLING | 1 | 60 |  |  | 0%
| 6.1. Weekly report | 1 | 60 |  |  | 0%
| 6.2. Update plans | 1 | 60 |  |  | 0%
| 6.3. Resource management | 50 | 7 |  |  | 0%
| 7. CLOSING | 54 | 7 |  |  | 0%
| 7.1. Lessons learned | 54 | 2 |  |  | 0%
| 7.2. Prepare final report | 56 | 3 |  |  | 0%
| 7.3. Release product | 59 | 1 |  |  | 0%
| 7.4. Close-out meeting | 60 | 1 |  |  | 0%